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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SINIMBU

PODER EXECUTIVO

____________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2019
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 084/2019 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SINIMBU E A EMPRESA CONSTRUSIM MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME.
Por este instrumento de aditivo ao contrato de obra pública que fazem entre o MUNICÍPIO DE SINIMBU/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 94.577.632/0001-66, com sede na Avenida General Flores da Cunha, nº 449, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. SANDRA MARISA ROESCH BACKES, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada na RST 471, KM 39, neste Município, CPF nº 618.975.150-49 nesta cidade, adiante simplesmente denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa CONSTRUSIM MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME, situada na Estrada Geral Passo do Sobrado, s/n, cidade de Passo do Sobrado, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 22.591.323/0001-30, representada por seu representante Sr. JEREMIAS SAUL MULLER, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido no processo de licitação modalidade Tomada de Preços n.º 053/2019, e com fundamento nas disposições e princípios gerais estatuídos pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, ajustam e acordam entre si o SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 084/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS PARA INÍCIO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:

2.1.1
O prazo de execução fica prorrogado em 60 (sessenta) dias e se dará a partir de 26/03/2020, conforme prazo abaixo:

	
	U
	Pavimentação da Rua Cooperhab, 2ª. fase, prazo de execução de 60 (sessenta) dias. 


2.2
O prazo de vigência deste contrato fica prorrogado até 31 de maio de 2020, conforme Parecer do Setor de Engenharia SFP- ENG 001/2020 de 28/01/2020 e e-mail da Caixa Econômica Federal GIGOV Santa Maria, contados da data da assinatura, contemplando o prazo para o último desembolso, com eficácia após a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial do Município.

2.2.1       Este contrato poderá ter a sua vigência prorrogada nos termos que dispõe o artigo 57 da Lei nº. 8.666/93.



E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas para que produza os efeitos legais e jurídicos, ficando inalteradas as demais disposições do contrato acima mencionado.

                                 Sinimbu, 25 de março de 2020.

MUNICÍPIO DE SINIMBU-RS

SANDRA MARISA ROESCH BACKES 
Contratante
CONSTRUSIM MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME 

JEREMIAS SAUL MULLER

Contratada

GIOVANE DOLEJAL ZANETTI

Fiscal do contrato

RAFAELA MARCHI
Fiscal do contrato

TESTEMUNHAS:

                                                ________________________           _________________________

                                                Nome:                                                 Nome:

                                                CPF no                                                CPF nº 
	Este termo aditivo foi devidamente examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em ____/____/_______.

      ________________________

           Assessor (a) Jurídico (a)


_______________________________________________________________________________________________
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“DOE ORGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”


