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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

_____________________________________________________________________________________


PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 013/2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 006/2021 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SINIMBU E A EMPRESA METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI.
Por este instrumento de aditivo ao contrato de obra pública que fazem entre o MUNICÍPIO DE SINIMBU/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 94.577.632/0001-66, com sede na Avenida General Flores da Cunha, nº 449, representado pela Prefeita Municipal, Sra. SANDRA MARISA ROESCH BACKES, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada na RST 471, KM 39, neste Município, CPF nº 618.975.150-49, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI, situada na Rua Alameda Antofagasta, 77 – sala 302,  Bairro Nossa Senhora das Dores, cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 26.312.962/0001-70, representada por seu representante Sr. TIAGO BITENCOURT BORTOLUZZI, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o PRIMEIRO TERMO ADITIVO de obra pública, vinculado ao edital de licitação modalidade concorrência nº 047/2020, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de R$ 1.812,87 (um mil, oitocentos e doze reais e oitenta e sete centavos) do valor inicial do contrato firmado entre as partes, com fundamento no parágrafo primeiro, do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, conforme justificativa anexa ao processo.
1.2. O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de R$ 4.458,98 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) do valor inicial do contrato firmado entre as partes, com fundamento no parágrafo primeiro, do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, conforme justificativa anexa ao processo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

1.1 Fica prorrogado o prazo de execução para 90 (noventa) dias conforme parecer do setor de engenharia SFP-ENG 024/2021, a contar de 07/11/2021.
E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas para que produza os efeitos legais e jurídicos, ficando inalteradas as demais disposições do contrato acima mencionado.



Sinimbu, 05 de novembro de 2021.
MUNICÍPIO DE SINIMBU-RS

SANDRA MARISA ROESCH BACKES 
Contratante
METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI

TIAGO BITENCOURT BORTOLUZZI

Contratada

GIOVANE DOLEJAL ZANETTI

Fiscal do contrato

RAFAELA MARCHI AGOSTINI                                

Fiscal do contrato



         
TESTEMUNHAS:

                                                ________________________           _________________________

                                                Nome:                                                 Nome:

                                                CPF no                                                CPF nº 
	O presente aditivo fica dispensado o visto do órgão jurídico conforme Ordem de Serviço nº 004/2021.


__________________________________________________________________________________________________________
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“DOE ORGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”


